## Sheet1
|  | 准司 |  | Jolin | 版本 | 备注
第一周 | 5.8 | 首页 | 等产品确定框架和内容 |  | 一期 | 设计： 1.每个页面时间包括（讨论内容和框架、确定样式和排版、多稿定版、文案整理、图标、终稿） 2.文案最好是在每个页面的最终时间前三天提供 3.时间按1人日算，视具体情况顺推 前端： 1.除首页外，其他页面psd未出，复杂度未知，暂定完成时间为3天
| 5.9 |  |  |  | 一期
| 5.10 |  | 版式定稿（设计） |  | 一期
| 5.11 |  |  | 首页 | 一期
| 5.12 |  | 等销售和产品确定文案 |  | 一期
第二周 | 5.15 |  | 图标绘制（设计） |  | 一期
| 5.16 |  |  |  | 一期
| 5.17 | 产品 （连麦直播） | 等产品确定框架和内容 |  | 一期
| 5.18 |  |  |  | 一期
| 5.19 |  | 版式定稿（设计） |  | 一期
第三周 | 5.22 |  |  |  | 一期
| 5.23 |  | 等销售和产品确定文案 |  | 一期
| 5.24 |  | 图标绘制（设计） |  | 一期
| 5.25 |  |  |  | 一期
| 5.26 | 行业解决方案 （泛娱乐） | 等产品确定框架和内容 | 产品 | 一期
第四周 | 5.27 |  |  |  | 一期
| 5.31 |  | 版式定稿（设计） |  | 一期
| 6.1 |  |  |  | 一期
| 6.2 |  | 等销售和产品确定文案 |  | 一期
第五周 | 6.5 |  | 图标绘制（设计） |  | 一期
| 6.6 |  |  |  | 一期
| 6.7 | 文档集合页 媒体报道页 申请试用 | 文档集合页（设计） | 行业解决方案 | 一期
| 6.8 |  | 媒体报道页（设计） |  | 一期
| 6.9 |  | 申请试用（设计） |  | 一期
第六周 | 6.12 |  | 等销售和产品确定文案 |  | 一期
| 6.13 | 响应式 | 首页响应式（设计） | 文档集合页 媒体报道页 申请试用 | 一期
| 6.14 |  | 产品响应式（设计） |  | 一期
| 6.15 |  | 解决方案响应式（设计） |  | 一期
| 6.16 |  | 剩余页面响应式 |  | 一期 | 1.响应式在所有页面（一期）出完统一考虑和重新出视觉 2.视情况确定是否考虑ipad端，可能只是细调，不出新的视觉稿
第七周 | 6.19 |  |  |  | 一期
| 6.20 |  |  | 响应式 | 一期
| 6.21 |  |  |  | 一期
| 6.22 |  |  |  | 一期
| 6.23 |  |  |  | 一期
第八周 | 6.26 |  |  |  | 一期
| 6.27 |  |  |  | 一期
| 6.28 |  |  |  | 一期
| 6.29 |  |  |  | 一期
| 6.30 |  |  |  | 一期